## lav. eseg.o in fase di esecuz.
N. | COMUNE | PRATICA | STRADE/FOSSI/TERRENI/BOSCO | RICHIEDENTE | DATA RECEZIONE | SOPRALLUOGO/DIREZIONE LAVORI | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | NOTE
1 | ALBA ADRIATICA | 1 | FOSSO | RECCHIONI LIVIO | 2016-09-06
2 | ANCARANO | 1 | FOSSO | SCARPANTONII EMILIANO | 24.2.2017
|  | 2 | FOSSO | FIORETTI ENNIO | 4.3.2016
|  | 3 | FOSSO | DI GIACINTO RITA | 5.2.2016
|  | 4 | FOSSO DENOMINATO - CALCAROLA - SAN MARTINO - CATENACCI | COMUNE | 27.10.2014 | 4 | AGO.2016 | OTT.2016 | lavori realizzati con mezzi e personale del Consorzio
3 | ATRI | 1 | FOSSI/FRANE | CAPUANI EMIDIO | 6.10.2016
|  | 2 | FOSSO | TANGREDI ISOLINA | 10.3.2016
|  | 3 | STRADE | COMUNE | 31.3.2015
|  | 4 | FOSSO BARTOLACCI | CONTRIBUENTI DELLA ZONA | VIE BREVI | 3 | NOV.2017 | NOV.2017 | lavori realizzati con mezzi e personale del Consorzio
|  | 5 | Canale di scolo | Iezzi Giandomenico | 30.11.2017
|  | 6 | Torrente Cerrano | Iezzi Giandomenico | 30.11.2017
|  | 7 | Terreno soggetto a dissesto idrologico/Atri | Giulio Di Felice | 2018-09-06 | 1
4 | BASCIANO | 1 | STRADA CONSORTILE PANTANI-FEUDO DA SOLE-VALLONE-MARRANCHINI | SOMMA URGENZA | EMERGENZA MALTEMPO 2015 | 6 | MAR.2015 | GIUG.2015 | Lavori eseguiti dalla Ditta: MAR APPALTI S.R.L.
|  | 2 | FOSSO | SCALONE BERARDINO | 18.7.2017
|  | 3 | STRADE CONSORTILI | COMUNE | 16.02.2016 | 3 |  |  | Lavori eseguiti con la somma urgenza 2017
|  | 4 | STRADE CONSORTILI Pantani - Centurelli vallone | SOMMA URGENZA | EMERGENZA MALTEMPO 2017 | 4 | FEB.2017 | Nov.2017 | Lavori eseguiti dalla Ditta: Mar Appalti
|  | 5 | STRADA CONSORTILE Pantani , manutenzione | Naturali della zona e Comune tramite le vie brevi | Piogge torrenziale maggio 2018 | 2 | MAG.2018 | MAG.2018 | lavori realizzati con mezzi e personale del Consorzio
|  | 6 | STRADE CONSORTILI | COMUNE | 09.07.2018
5 | BELLANTE | 1 | Strada vicinale "Vetrini-Chiareto" | Naturali della zona tramite le vie brevi | anno 2014 e 2018 | 2 |  |  | Relazione di sopralluogo fatta.
|  | 2 | FOSSO SANT'ANGELO | PIROZZI SANDRA | 9.8.2013 E RICHIESTA VERBALE 2016
|  | 3 | STRADA INTERPODERALE | DI FELICE FRANCESCO | 3.3.2015 | 1 |  |  | Lavori non di nostra competenza
|  | 4 | STRADA VICINALE "Marano"/Fosso "Goscio" | COMUNE DI BELLANTE/ARMAROLI SILVIO | VIE BREVI | 6 | LUG.2018 | LUG. 2018 | lavori realizzati con mezzi e personale del Consorzio
6 | CAMPLI | 1 | FOSSO TASSONI | DI VIOLANTE EMIDIO | 6.3.2017
|  | 2 | FOSSO | SCALZONE LORENZO | 12.6.2017 |  |  |  | Inviata risposta con lettera. Si è programmato un sopralluogo
|  | 3 | FOSSO | DI SALVATORE CARLO | 6.9.2017
|  | 4 | TORRENTE FIUMICINO | SOMMA URGENZA | EMERGENZA MALTEMPO 2015 | 6 | MAR.2015 | MAGG.2015 | Lavori eseguiti dalla Ditta: PAOLETTI ANDREA CAMPLI
|  | 5 | STRADA INTERPODERALE PIETRA ROSSA - GUAZZANO. | DI FILIPPO SALVATORE | 13.7.2015 | 2 | SETT.2015 | SETT.2015 | lavori realizzati con mezzi e personale del Consorzio
|  | 6 | FOSSO | VANNONI GIUSEPPINA | 18.3.2015
|  | 7 | STRADA INTERPODERALE PIETRA ROSSA - GUAZZANO. | DI FILIPPO SALVATORE | 23.4.2017 | 2 | GIUG.2017 | GIUG.2017 | lavori realizzati con mezzi e personale del Consorzio
|  | 8 | FOSSO VECCHIO GOSCIO DI FLORIANO | COMUNE | 20.01.2015 | 6 | APR.2015 | MAGG.2015 | lavori realizzati con mezzi e personale del Consorzio
|  | 9 | STRADA INTERPODERALE C/O VILLA BOCETO | COMUNE E PRIVATI | Tramite le vie brevi | 8 | NOV.2016 | MAGG.2017 | Personale e mezzi del Consorzio con collaborazione del Comune di Campli
|  | 10 | Strada vicinale | Paoletti Emilio ed altri | 11.10.2017 | 4 | NOV.2018 | NOV.2018 | Lavori realizzati dalla Società CO.STRAM.
|  | 11 | Strada interpoderale/Colle Arenario | Zechini Rosanna | 12.01.2018
5 | CANZANO
7 | CASTEL CASTAGNA | 1 | STRADA CONSORTILE PULCINI | SOMMA URGENZA | EMERGENZA MALTEMPO 2015 | 6 | MAR.2015 | SETT..2015 | Lavori eseguiti dalla Ditta: MAR APPALTI S.R.L.
|  | 2 | STRADA CONSORTILE CASTAGNA VECCHIA | COMUNE | 14.7.2017 | 10 |  |  | Lavori eseguiti con la somma urgenza 2017
|  | 3 | STRADA CONSORTILE/CASTAGNA VECCHIA | SOMMA URGENZA | EMERGENZA MALTEMPO 2017 | 8 | FEB.2017 | AGO.2017 | Lavori eseguiti dalla Ditta: M2 Unipersonale
8 | CASTELLALTO | 1 | FOSSO CUPO E FOSSO DELLA FONTE | COMUNE | 15.3.215 | 8 | GIU.2015 | LUG.2015 | lavori realizzati con mezzi e personale del Consorzio
|  | 2 | FOSSO | DI PAOLO MARA | 17.07.2017
|  | 3 | FOSSO MAGLIANO | COMUNE | TRAMITE LE VIE BREVI | 4 | SET.2017 | SET.2017 | lavori realizzati con mezzi e personale del Consorzio
9 | CASTILENTI | 1 | FOSSO LOC. VILLA SAN REMUALDO | SOMMA URGENZA | EMERGENZA MALTEMPO 2015 | 8 | MAR.2015 | MAGG.2015 | Lavori eseguiti dalla Ditta: CARULLI NICOLA S.R.L. DI FONTANELLE DI ATRI
|  | 2 | MANUTENZIONI STRADE E FOSSI | COMUNE | 01.02.2016
|  | 3 | STRADA | DI VITTORIO REMO | 1.2.2017 | 2 | GEN.2018 | MARZ.2018 | Fornitura materiale
10 | CELLINO ATTANASIO | 1 | FOSSO C.DA VALLAROLA | CASTELLI KATIA | NOV.2014 | 4 | MAG.2015 | MAG.2015 | lavori realizzati con mezzi e personale del Consorzio
|  | 2 | SRADA INTERPODERALE VALLE DI RIGO | FATTORIA GIOIA | TRAMITE LE VIE BREVI | 5 | APR.2017 | APR. 2017 | Lavori eseguiti dall'Impresa Moretti Quintilio di Crognaleto
|  | 3 | FOSSO/MONTEVERDE BASSO/Ripulitura e creazione argine alveo.loc. Faiete | COMUNE | 17.11.2017 | 3 | MAG.2018 | MAG.2018 | lavori realizzati con mezzi e personale del Consorzio
11 | CERMIGNANO | 1 | STRADA | CASTELLI MARIA | 27.04.2015 | 1 |  |  | Lavori non di nostra competenza in quanto strada comunale.
12 | CIVITELLA DEL TRONTO | 1 | FOSSO A RIDOSSO FRAZ. RIPE DI CIVITELLA D.T. | SOMMA URGENZA | EMERGENZA MALTEMPO 2015 | 6 | MAR.2015 | MAGG.2015 | Lavori eseguiti dalla Ditta: BARACCHINI GIANCARLO TOSSICIA
|  | 2 | STRADA | COMI GIANFRANCO | 25.7.2017
|  | 3 | FOSSO VICINO FRAZ. FAVALE/COMPLETAMENTO | COMUNE | 30.5.2017 | 4 | AGO.2017 | AGO.2017 | COMPLETAMENTO LAVORI ESEGUITI DALL'IMPRESA D'AMARIO LUCA
|  | 4 | SOSPENSIONE TRIBUTI | DI LORENZO SANDRO | 25.7.2017 |  |  |  | Uff.catasto/sospensione tributo
|  | 5 | Strada consortile/ Rio Moro | SOMMA URGENZA | EMERGENZA MALTEMPO 2017 | 8 | FEB.2017 | AGO.2017 | Lavori eseguiti dalla Ditta: Porcinari s.r.l.
13 | COLLEDARA | 1 | STRADA CONSORTILE MACCHIA ED ORNANO PICCOLO | COMUNE | 10.10.2016 | 3 | FEB.2017 | AGO.2017 | Lavori eseguiti successivamente con la somma urgenza
|  | 2 | Strada consortile/ C.da Macchia | COMUNE | 30.11.2015 | 8 | NOV.2016 | DIC.2016 | Lavori eseguiti con Personale e mezzi consortili
|  | 3 | STRADE CONSORTILI VARIE | COMUNE | 10.02.2016 | 1 |  |  | Lavori eseguiti con la somma urgenza 2017
|  | 4 | Strada consortile/ Collecastino | SOMMA URGENZA | EMERGENZA MALTEMPO 2017 | 6 | FEB.2017 | AGO.2017 | Lavori eseguiti dalla Ditta: Nada Di Bartolomeo
|  | 5 | Strada consortile/ C.da macchia e Ornano Piccolo | SOMMA URGENZA | EMERGENZA MALTEMPO 2017 | 6 | FEB.2017 | AGO.2017 | Lavori eseguiti dalla Ditta: F.lli Bucci Ennio s.n.c.
|  | 6 | Fosso della Cesa | Fabri Giancarlo | 2.01.2018
14 | COLONNELLA | 1 | FOSSO | PALAZZESE ALDO | 12.6.2017 | 1 |  |  | Richiesta non di competenza del Consorzio
|  | 2 | FOSSO C.DA VALLECUPA | COMUNE | 7.4.2016
|  | 3 | FOSSO DENOMINATO - DEL NONNO | COMUNE | 27.10.2014 | 5 | SET.2016 | SET.2016 | lavori realizzati con mezzi e personale del Consorzio
|  | 4 | FOSSO DENOMINATO - RIOMORO | COMUNE | 19.09.2016
15 | CONTROGUERRA | 1 | FOSSO DENOMINATO - RIO MORO | COMUNE | 27.10.2014 | 5 | SET.2016 | SET.2016 | lavori realizzati con mezzi e personale del Consorzio
|  | 2 | STRADA | CALABRESE MARIA GIOVANNA | 10.10.2016
|  | 3 | FOSSI VARI | COMUNE | 13.9.2017
|  | 4 | STRADA INTERPODERALE | CALABRESE MARIA GIOVANNA | 2.11.2017
|  | 5 | Fosso in loc. San Giuseppe- realizzazione di attraversamento | Di Pietro Alessandro | Richiesta tramite le vie brevi | 2 | MARZ.2018 | MARZ.2018 | lavori realizzati con mezzi e personale del Consorzio
|  | 6 | Fosso "Giardino"- ripulitura | COMUNE DI CONTROGUERRA | Richiesta tramite le vie brevi | 3 | LUG.2018 | AGO.2018 | lavori realizzati con mezzi e personale del Consorzio
|  | 7 | Strada denominata "I calanchi"- ricarico buche e rifacimento cunette | COMUNE DI CONTROGUERRA | Richiesta tramite le vie brevi | 3 | LUG.2018 | AGO.2018 | lavori realizzati con mezzi e personale del Consorzio
|  | 8 | Strada denominata "Lu Pisciarill" risagomatura,rifacimento cunette,attraversamento con tubo da cm 40 | COMUNE DI CONTROGUERRA | Richiesta tramite le vie brevi | 3 | AGO.2018 | AGO.2018 | lavori realizzati con mezzi e personale del Consorzio
|  | 9 | Strada denominata "San venanzio/colli tronto" risagomatura e riapertura | COMUNE DI CONTROGUERRA | Richiesta tramite le vie brevi | 1 | AGO.2018 | AGO.2018 | lavori realizzati con mezzi e personale del Consorzio
|  | 10 | Strada interpoderale c.da Commenda risagomatura e depolverizzazione. | Sig. Fagotti Luciano - Ballatori Fausto | Richiesta tramite le vie brevi | 1 |  |  | Relazione di sopralluogo presentata
16 | CORTINO | 1 | STRADA CONSORTILE | COMUNE | 18.3.2015 | 2 | APR.2015 | APR.2015 | TRANSENNATURA E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA FRANATO
|  | 2 | STRADA CONSORTILE | COMUNE | TRAMITE LE VIE BREVI | 3 | LUG.2016 | LUG. 2016 | Rappezzatura del fondo stradale con mezzi e personale del Consorzio
17 | CORROPOLI | 1 | STRADE INTERPODERALI E FOSSI VARI | COMUNE | 26.01.2016
|  | 2 | TORRENTE VIBRATA | RICCI DOMENICO MARIA | 01.08.2017 | 1 |  |  | Erosine alveo fosso vibrata non di nostra competenza
|  | 3 | FOSSO FORTUNELLO | DE RENZIS AZIENDA AGRICOLA | 28.2.2017 | 3 | MAG.2017 | MAG.2017 | lavori realizzati con mezzi e personale del Consorzio
|  | 4 | FOSSO ADIACENTE PISTA CICLABILE DI CORROPOLI PAESE | COMUNE | 28.2.2017 | 4 | LUG.2017 | AGO.2017 | lavori realizzati con mezzi e personale del Consorzio
|  | 5 | fosso Balduccio | Mascarini Luciana | 29.05.2018 |  |  |  | Erosine alveo fosso vibrata non di nostra competenza
18 | GIULIANOVA | 1 | FOSSO IN LOC. CASE DI TRENTO VIA PIERCECCHI. | DE BERARDINIS ANNUNZIATA | TRAMITE VIE BREVI | 1 |  |  | Lavori non eseguiti in attesa di accordo per le spese con il richiedente
|  | 2 | PULITURA RETICOLI IDRAULICI | COMUNE | 19.2.2016
|  | 3 | FOSSO MUSTACCHIO | POLTRONE SPLENDORA | 2016-10-19
|  | 4 | FOSSO SENZA NOME | AMADIO BRUNO | 2016-09-20
|  | 5 | RISARCIMENTO | DI FEBO ANTONELLA | 31.8.2017 | 1 |  |  | Relazione e trasmissione all'Ufficio segreteria per il seguito di competenza
|  | 6 | RISARCIMENTO | BERTAZZI GIOVANNI | 01.8.2017 | 1 |  |  | Relazione e trasmissione all'Ufficio segreteria per il seguito di competenza
|  | 7 | FOSSO | CIAFARDONI LUCA | 8.9.2015 | 1 |  |  | Lavori non eseguiti
|  | 8 | FOSSI /Rosso e trifoni | RICHIESTE VERBALI |  | 8 | Nov. 2016 | Dic. 2016 | I lavori sono stati svolti dalla Ditta: Inerti Nobile s.r.l. Di Mosciano S.A. con la collaborazione di personale e mezzi del Consorzio.
|  | 9 | CANALE RACCOLTA ACQUE | DI PAOLO EMIDIO | 08.05.2018
19 | MARTINSICURO | 1 | FOSSO | DI EMIDIO FERNANDA | 2016-09-07
|  | 2 | CANALI VARI | CAPUANI EMIDIO | 03.10.2016
|  | 3 | FOSSI DENOMINATI - RIVA D'ORO - GARZIA - GIARDINO. | COMUNE IN ACCORDO CON CONSORZIO BONIFICA MARCHE | 27.10.2014 | 10 | SETT.2015 | MARZ.2016 | Lavori eseguiti dall'Impresa Agricola Camponi Luigi di Ancarano
|  | 4 | FOSSO/PARTENOPE | COMUNE | FORMALE | 5 | NOV.2017 | NOV.2017 | lavori realizzati con mezzi e personale del Consorzio
|  | 5 | Fosso-Rivadoro. | COMITATO QUARTIERE GIARDINO | 12.07.2018
20 | MONTEFINO | 1 | SMOTTAMENTO TERRENO | GRANELLI ALFREDO | 31.8.2017 | 1 | Sett.2'18 | Sett.2018
|  | 2 | TORRENTE PIOMBA | COMUNE | 9.3.2016
21 | MONTORIO AL VOMANO | 1 | ABBEVERATOIO | FORTI MAURO ED ALTRI | 24.8.2017 | 1 |  |  | Lavori non eseguiti in attesa di fornitura tubazioni
|  | 2 | FOSSO LOC. COSTE DELLA SPIAGGIA | DI GIUSTINO ALFONSO | NOV.2014 | 3 | GIUG.2015 | GIUG.2015 | lavori realizzati con mezzi e personale del Consorzio
|  | 3 | FOSSO | MATONE DINO | 2.2.2015 | 1 |  | OTT.2018 | Sopralluogo effettuato il 9.10.2018 - Situazione fosso da monitorare, al momento non necessita nessun intervento
|  | 4 | Strada Consortile "Per Rapino" | SACCHINI TITO | 10.01.2018 | 1 - Nota scritta del Consorzio datata 11.01.2018 | FEB.2018 | FEB.2018 | lavori realizzati con mezzi e personale del Consorzio
|  | 5 | Strada Interpoderale/San San lorenzo | Scaricamazza Maria | 16.01.2018 | 1 |  |  | Richiesta n. 2 tubi in c.a. precompresso diametro mt 2 e intervento sistemazione tratto di strada
|  | 6 | Strada Consortile "Per Rapino" | SACCHINI TITO | 28.05.2018 | 1 | AGO.2018 | AGO.2018 | lavori realizzati con mezzi e personale del Consorzio
22 | MORRO D'ORO | 1 | TERRENO | DI COLLI PAOLO | VARIE 2015/16 | 4 |  |  | Redatto verbale conciliazione frontisti
|  | 2 | PULIZIA COLLETTORI DI COMPETENZA CONSORZIO E RETICOLO IDROGRAFICO MINORE | COMUNE | 24.02.2016
|  | 3 | FOSSO SCAPOLI | COMUNE | TRAMITE VIE BREVI | 5 | SET.2016 | SET.2016 | Lavori eseguiti dall'Azienda D'Amario Luca
|  | 4 | FOSSO MORRO | COMUNE | TRAMITE VIE BREVI | 5 | OTT.2017 | NOV.2107 | lavori realizzati con mezzi e personale del Consorzio
|  | 5 | FOSSO SCAPOLI | COMUNE | TRAMITE VIE BREVI | 4 | OTT.2017 | NOV.2107 | lavori realizzati con mezzi e personale del Consorzio
23 | MOSCIANO S.A. | 1 | FOSSO | DEL SORDO MARIA GRAZIA | 2016-09-07
|  | 2 | PULITURA RETICOLI IDRAULI E MANUTENZIONI STRADE INTERPODERALI | COMUNE | 01.02.2016
|  | 3 | CANALE | DI EGIDIO VINCENZO | 22.9.2016 | 3 | OTT.2016 | OTT.2016 | lavori realizzati con mezzi e personale del Consorzio
|  | 4 | FOSSO ROVANO | DI GREGORIO ALESSANDRO | 27.02.2017
|  | 5 | STRADA COMUNALE FORCHETTA | SCOLASTRA PIETRO ED ALTRI | 11.4.2017
|  | 6 | STRADA VICINALE | LA FONTE AZIENDA AGRICOLA - COMUNE | 13.9.2017 | 1 |  |  | Lavori non di competenza di questa Ente
|  | 7 | STRADA CONSORTILE | DI FELICE CAMILLO | 16.4.2015 | 4 | FEB.2017 | DIC.2017 | Lavori svolti in somma urgenza nel 2017
|  | 8 | FOSSO /Ripoli | RICHIESTE VERBALI |  | 4 | Nov. 2016 | Dic. 2016 | I lavori sono stati svolti dalla Ditta: Inerti Nobile s.r.l. Di Mosciano S.A. con la collaborazione di personale e mezzi del Consorzio.
|  | 9 | Strada consortile/ Villa Maggi (Mosciano S.A.- Giulianova - Sant'Omero) | SOMMA URGENZA | EMERGENZA MALTEMPO 2017 | 8 | FEB.2017 | DIC.2017 | Lavori eseguiti dalla Ditta: Di Eleuterio Armando
|  | 10 | FOSSO ROVANO | DI GIACINTO IOLANDA | 29.11.2017
|  | 11 | FOSSO | MANUCCI GIANNINO | 06.11.2017
|  | 12 | Strada consortile/ Villa Maggi (Mosciano S.A.- Giulianova - Sant'Omero) | DI EGIDIO VINCENZO | PIOGGE TORRENZIALI MAGGIO 2018 | 2 | MAG.2018 | MAG.2018 | Lavori eseguiti dall'Impresa Agricola De Nardis Marianna
|  | 13 | Strada interpoderale loc. Selva Alta | Piccioni Marilena ed altri | 07.05.2018
|  | 14 | Strada consortile/ Villa Maggi (Mosciano S.A.- Giulianova - Sant'Omero) | NATURALI DELLA ZONA | VIE BREVI | 2 | AGO.2018 | AGO.2018 | Eseguiti con mezzi e personale del Consorzio
|  | 15 | Strada interpoderale in loc. C.da Ruffini/ripristino cunette di scolo | NATURALI DELLA ZONA | VIE BREVI | 2 | AGO.2018 | AGO.2018 | Eseguiti con mezzi e personale del Consorzio
24 | NOTARESCO | 1 | ARGINE INVASO loc. Valle Vignale | DI DOMENICO PIETRO | 9.9.2015 | 2 | OTT.2017 | OTT.2017 | Eseguiti con mezzi e personale del Consorzio
|  | 2 | Fosso "Scapoli" - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA | COMUNE DI NOTARESCO E COMUNE DI MORRO D'ORO | 20.02.2018 | 3 | FEB.2018 | MARZ.2018 | Eseguiti con mezzi e personale del Consorzio E Impresa D'Amario Luca
|  | 3 | Canale senza nome | Di Donatantonio Anna | 21.05.2018
|  | 4 | Fosso "Saggio" loc. Guardia Vomano di Notaresco | Filipponi Giovanni | Vie brevi | 1 | OTT.2018 | OTT.2018 | Eseguiti con mezzi e personale del Consorzio
|  | 5 | Fosso "Torrio" Notaresco | Naturali della zona | Vie brevi | 2 | NOV.2018 | NOV.2018 | Eseguiti con mezzi e personale del Consorzio
|  | 6 | Fosso "Scapoli" - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA | COMUNE DI NOTARESCO E COMUNE DI MORRO D'ORO | 20.02.2018 | 3 | NOV.2018 | DIC.2018 | Eseguiti con mezzi e personale del Consorzio E Impresa D'Amario Luca
25 | PINETO | 1 | FOSSO | BALBO CARMELA | 12.9.2017 | 1 | OTT.2017 | OTT.2017 | Lavori eseguiti fosso Sabbione
|  | 2 | CANALI IN GESTIONE DEL CONSORZIO | COMUNE | 04.02.2016 | 8 | OTT.2017 | DIC.2017 | Eseguiti con mezzi e personale del Consorzio
|  | 3 | COLLETTORI | COMUNE E IACOVONI ED ALTRI | 06.10.2016 | 2 | OTT. 2017 | NOV.. 2017 | Con delibera del 12.10.2017 E' stata incaricata l'azienda D'Amario Luca ad eseguire i lavori
|  | 4 | FOSSO SABBIONE LOC. CANNUCCIA | COMUNE DI PINETO | 20.7.2017 | 4 | OTT. 2017 | OTT.2017 | Eseguiti con mezzi e personale del Consorzio
|  | 5 | CANALE CEMENTATO | ASS. PROVOMANO SCERNE | 30.11.2017
|  | 6 | Espurgo canale intubato in loc. Torre San Rocco | COMUNE DI PINETO | 01.03.2018 | 2 |  |  | In attesa di definizioni da parte del Comune di Pineto
|  | 7 | Sistemazione canale in c.da Fonte Antica | COMUNE DI PINETO | 03.05.2018
|  | 8 | CANALI IN GESTIONE DEL CONSORZIO | Comune di Pineto e naturali della zona | Vie brevi | 3 | SETT.2018 | ESECUZIONE | Impresa Agricola D'Amario Luca
26 | ROSETO DEGLI ABRUZZI | 1 | FOSSO SPINACI | NARCISI PAOLO | 21.09.2016
|  | 2 | FOSSO | PERNICE MAURIZIO | 25.8.2017
|  | 3 | FOSSO | LELJ LEDA | 21.9.2017
|  | 4 | FOSSO MAISE' | NATURALI DELLA ZONA | 21.9.2017 | 4 | OTT.2017 | OTT.2017 | Operai del Consorzio mezzi a nolo da Ditta Colangelo
|  | 5 | FOSSO | FORESTALE | 16.7.2015
|  | 6 | FOSSO "PAGLIARE" Ripulitura e rimozione frana | NATURALI DELLA ZONA | Vie brevi | 8 | Nov.2017 | DIC.2017 | Operai del Consorzio e Ditta Ditta Colangelo
|  | 7 | FOSSO "PAGLIARE" Messa in sicurezza attraversamento condotto irrigua dn. 800 | NATURALI DELLA ZONA | Vie brevi | 14 | APR.2018 | MAG.2018 | Ditta Colangelo Mario
|  | 8 | FOSSO | MORI PIERPAOLO | 18.05.2018 | 1
|  | 9 | Canale raccolta acque loc. centro abitato Cologna Spiaggia | NATURALI DELLA ZONA | Vie brevi | 4 | AGO.2018 | SET.2018 | Impresa Agricola Luca D'Amario
|  | 10 | Canale raccolta acque loc. Cologna spiaggia lungo SS 16 per Roseto | NATURALI DELLA ZONA | Vie brevi | 4 | AGO.2018 | SET.2018 | Impresa Agricola Luca D'Amario
|  | 11 | Regimentazione acque | GIULIO DI FELICE | 06.09.2018
27 | S.OMERO | 1 | FOSSO | MANFREDI RINALDO | 2016-09-06 | 1 |  |  | L'EROSIONE è CAUSA DI UN TROPPO PIENO DI PROPRIETA' DEL RUZZO RETI
|  | 2 | FOSSO | CARDELLI VINCENZO | VIE BREVI | 2 |  |  | Il fosso goscio è di competenza della provincia di teramo,per quanto concerne l'altro affluente senza nome sul quale si richiede l'intervento, si è in attesa che i frontisti provvedano ad ottenere l'autorizzazione del corpo forestale per taglio piante lungo l'alveo.
|  | 3 | STRDE INTERPODERALI CONSORZIO MOLINO - DELLA FONTE VECCHIA - ADIACENTE FOSSO GRANDE | COMUNE |  | 4 | APR.2016 | MAG.2016 | Eseguiti con mezzi e personale del Consorzio
|  | 4 | Fosso | PARTIPILO MICHELE | 2016-04-15
|  | 5 | Fosso senza nome in località C.da salinello | CINNA DI GIACOBBE | 28.03.2017 | 8 | SET.2018 | OTT.2018 | Eseguiti con mezzi e personale del Consorzio
|  | 6 | FOSSO VILAL RICCI - GRANDE - C.DA NASONE | COMUNE |  | 6 | APR.2016 | MAG.2016 | Eseguiti con mezzi e personale del Consorzio
|  | 7 | FOSSO IN VIA TORQUATO SANT'OMERO | COMUNE | 07.12.2017
|  | 8 | FOSSO IN VIA TORQUATO SANT'OMERO | COMUNE | 18.01.2018 | 2 | FEB.2018 | MARZ.2018 | Eseguiti con mezzi e personale del Consorzio
|  | 9 | FOSSO IN VIA MEDIANA | COMUNE | 18.01.2018 | 2 | FEB.2018 | MARZ.2018 | Eseguiti con mezzi e personale del Consorzio
|  | 10 | Sistemazione strada in Via San Rocco | COMUNE | 18.01.2018 | 2 | FEB.2018 | MARZ.2018 | Eseguiti con mezzi e personale del Consorzio
|  | 11 | Canale "Mulino di Pietro" in loc. Salinello - ripulitura | COMUNE | 18.01.2018 | 2 | FEB.2018 | MARZ.2018 | Eseguiti con mezzi e personale del Consorzio
|  | 12 | Sistemazione Fosso in loc. Villa Ricci | COMUNE | 02.02.2018 | 2 | FEB.2018 | MARZ.2018 | Eseguiti con mezzi e personale del Consorzio
|  | 13 | Ripulitura fosso in Via Costa pelata | COMUNE | 02.02.2018 | 2 | FEB.2018 | MARZ.2018 | Eseguiti con mezzi e personale del Consorzio
|  | 14 | Fosso "Grande" in Fraz. Poggio Morello attraversamento con tubo | COMUNE | 02.02.2018 | 2 | NOV.2018 | DIC.2018 | Eseguiti con mezzi e personale del Consorzio
|  | 15 | Ripulitura fonte in fraz. Villa Gatti | COMUNE | 02.02.2018 | 2 | FEB.2018 | MARZ.2018 | Eseguiti con mezzi e personale del Consorzio
|  | 16 | MANUTENZIONE STRADA VICINALE | FRANCESCO GIORDANO | 18.04.2018 | 4 | LUG.2018 | LUG.2018 | Eseguiti con mezzi e personale del Consorzio
28 | SILVI | 1 | STRADA INTERPODERALE C.DA GAUDIOSI LOC. COLLESTELLA | MAURO DI PIETRO | 18.12.2017 | 4 | LUG.2018 | AGO.2018 | Eseguiti con mezzi e personale del Consorzio
29 | TERAMO | 1 | FOSSO | DI LUCIANO GIANNI | 2016-09-06
|  | 2 | STRADA | DI CROCE GIUSEPPINA | 2016-10-10
|  | 3 | STRADA CONSORTILE SARDINARA | SOMMA URGENZA | EMERGENZA MALTEMPO 2015 | 6 | MAR.2015 | GIUG..2015 | Lavori eseguiti dalla Ditta: F.LLI BUCCI ENNIO & C.
|  | 4 | STRADA CONSORTILE VALLE SOPRANO FAIETO | SOMMA URGENZA | EMERGENZA MALTEMPO 2015 | 5 | MAR.2015 | LUG.2015 | Lavori eseguiti dalla Ditta: Nada di bartolomeo
|  | 5 | FOSSO | D'ASCANIO GABRIELE | 26.5.2017
|  | 6 | FOSSO Via cadorna | BUCCIARELLI PASQUALE | 12.7.2017 | 3 | LUG.2017 | LUG.2017 | Lavori eseguiti con personale e mezzi del Consorzio
|  | 7 | FOSSI/STRADA | MERLINI TERESA | 17.7.2017
|  | 8 | STRADA | SALINI FEBO | 30.08.2017
|  | 9 | ACCESSO STRADA | FARAGALLI DAVIDE | 12.9.2017
|  | 10 | FOSSO | IANNELLA ALFREDO
|  | 11 | FOSSO | DI PIETRO MARIO | 6.7.2015 | 1 |  |  | Fosso non di nostra competenza chiesta variazione tracciato
|  | 12 | TERRENO | DAZJ CARMINE | 4.2.2016 | 1 |  |  | Lavori non eseguiti
|  | 13 | STRADA INTERPODERALE FRAZ. VILLA RIPA | ANGELONI ROMEO ED ALTRI | 12.5.2015 | 3 | SETT.2015 | SETT.2015 | Lavori eseguiti con personale e mezzi del Consorzio
|  | 14 | STRADA | PIROCCHI PACIFICO | 4.8.2015
|  | 15 | BOSCO in loc. castagneto | CONSORZIO - TAGLIO BOSCO |  | 8 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 22.3.2016 | Ott. 2017 | Imp. Esecutrice AGRI FER s.a.s di ferrante Renato & C.
|  | 16 | Fosso - Romita - c.da Mezzanotte | ANGELOZZI FRANCESCO | Richieste verbali naturali della zona | 5 | GIUG.2016 | LUG.2016 | Lavori eseguiti con personale e mezzi del Consorzio
|  | 17 | Strada consortile Sardinara | SOMMA URGENZA | EMERGENZA MALTEMPO 2017 | 6 | FEB.2017 | OTT.2017 | Lavori realizzati dalla Ditta: F.lli Persia
|  | 18 | Strada consortile/ Valle Soprano Faieto | SOMMA URGENZA | EMERGENZA MALTEMPO 2017 | 5 | FEB.2017 | AGO.2017 | Lavori eseguiti dalla Ditta: TN&C Appalti sas
|  | 19 | Strada consortile/ pantaneto | SOMMA URGENZA | EMERGENZA MALTEMPO 2017 | 7 | FEB.2017 | AGO.2017 | Lavori eseguiti dalla Ditta: BTP Traini Tecnosistem srl
|  | 20 | FOSSO SANT'ANTONIO LOC. VILLA VOMANO | NATURALI DELLA ZONA VERBALE | TRAMITE VIE BREVI | 3 | LUG.2017 | LUG.2017 | Lavori eseguiti con personale e mezzi del Consorzio
|  | 21 | STRADA INTERPODERALE FRAZ. VILLA RIPA | ANGELONI ROMEO ED ALTRI | 13.12.2017
|  | 22 | Strada consortile Sardinara | NATURALI DELLA ZONA VIE BREVI | PIOGGE TORRENZIALI MAGGIO 2018 | 2 | MAG.2018 | MAG.2018 | Lavori eseguiti con personale e mezzi del Consorzio
|  | 23 | RIPULITURA FOSSO IN VIA ZADDA - SECONDO TRATTO | BUCCIARELLI PASQUALE | 26.04.2018 | 2 | LUG.2018 | LUGL.2018 | Lavori eseguiti con personale e mezzi del Consorzio
|  | 24 | RIPULITURA FOSSO "Trentamani" | Maranella Battista | 17.04.2018
|  | 25 | Sistemazione strada Comunale "Cannieto" loc. Poggio Cono | Di Michele Domenico ed altri | 24.05.2018
|  | 26 | Strada Consortile "Pantaneto" | MARCO CASERTA | 22.08.2018
|  | 27 | Strada interpoderale loc. C.da San martino | ANGELONI ROMEO ED ALTRI | 03.07.2018
|  | 28 | Lavori di ripulitura loc. Villa Vomano - Complesso Prato della Signora. | Lilla Di Benedetto | 25.06.2018
|  | 29 | STRADA INTERPODERALE LOC. FORCELLA/CAPRAFICO Teramo | Di Giacinto Emiliano e Giovanni | Richieste verbali naturali della zona | 1 | OTT.2018 | OTT.2018 | Lavori eseguiti con personale e mezzi del Consorzio
30 | TORANO NUOVO | 1 | FOSSO VARANO E SANTA MARIA ED AFFLUENTI | Comune | 2016-09-21 | 6 | NOV.2016 | NOV.2016 | Lavori eseguiti con personale e mezzi del Consorzio
|  | 2 | STRADA INTERPODERALE VILLA BIZZARRI E STRADA IN C.DA CORNACCHIA | COMUNE | 21.09.2016 | 4 | NOV.2016 | NOV.2016 | Lavori eseguiti con personale e mezzi del Consorzio
|  | 3 | Fosso "Varano" loc. Santa Maria - realizzazione di attraversamenti con tubi in pvc | Comune |  | 3 | FEB.2018 | FEB.2018 | Lavori eseguiti con personale e mezzi del Consorzio
|  | 4 | fosso "flajo" loc. pretella- realizzazione di attraversamenti con tubi in pvc | Comune |  | 3 | FEB.2018 | FEB.2018 | Lavori eseguiti con personale e mezzi del Consorzio
|  | 5 | FOSSO VARANO E SANTA MARIA ED AFFLUENTI - RIPULITURA | Comune |  | 2 | FEB.2018 | FEB.2018 | Lavori eseguiti con personale e mezzi del Consorzio
31 | TORTORETO | 1 | FOSSO | FERRI SANTINA | 29.11.2016
|  | 2 | STRADA | COZZI ADRIANA | 31.3.2016
|  | 3 | STRADA INTERPODERALE | NARCISO GIOVANNI | 15.02.2017
|  | 4 | Terreno | Luigi Inglese | 12.08.2017 | 1 | sett.2018 | Sett.2018 | Effettuato il sopralluogo, riscontrato il movimento franoso del terreno. Sospeso il contributo consortile.
32 | TOSSICIA | 1 | Strada consortile/ Garisciano Palozza | SOMMA URGENZA | EMERGENZA MALTEMPO 2017 | 4 | FEB.2017 | MAG.2017 | Lavori eseguiti dalla Ditta: Baracchini Giancarlo
|  | 2 | STRADA CANALE | DI SOMMA AGOSTINO | 26.7.2016 | 1 |  |  | PERIZIA
|  | 3 | Strada consortile/ Garisciano Palozza/Canale- TAGLIO ERBA E RIMOZIONE FRANE | COMUNE | 07.05.2018 | 2 | MAG.2018 | MAG.2018 | Lavori eseguiti dalla Ditta: Baracchini Giancarlo
33 | TORRICELLA SICURA | 1 | STRADA CONSORTILE OLIVATA | COMUNE | 13.10.2015 | 6 | GIUG.2016 | GIUG.2016 | Lavori eseguiti con personale e mezzi del Consorzio con ausilio di Impresa ripulitrice di tubi occlusi.
|  | 2 | STRADA CONSORTILE VILLA SCIARRA | SCIARRA PAOLO | 20.06.2017 | 1 |  |  | Lavori da effettuare
|  | 3 | STRADA CONSORTILE | FERRANTE PIETRO | 02.5.2017
|  | 4 | STRADE CONSORTILI VARIE | COMUNE | 15.01.2016 | 1 |  |  | Eseguiti i lavori sulla strada Olivata e Ioanella Acquachiara
|  | 5 | STRADA CONSORTILE IOANELLA ACQUACHIARA | COMUNE | 19.7.2016 | 1 |  |  | lavori eseguiti con la somma urgenza 2017
|  | 6 | CHIARIMENTO | ESPOSITO GIULIANA | 5.4.2017 | 1 |  |  | Fornito chiarimenti con nota n.3864 del 8.7.2015
|  | 7 | STRADE CONSORTILI IOANELLA ACQUACHIARA | COMUNE | 13.1.2017 | 1 |  |  | Lavori eseguiti con la somma urgenza 2017
|  | 8 | STRADE CONSORTILI IOANELLA ACQUACHIARA | COMUNE | 19.07.2017 | 1 |  |  | Lavori eseguiti con la somma urgenza 2017
|  | 9 | Strada consortile / Ioanella- Acquachiara | SOMMA URGENZA | EMERGENZA MALTEMPO 2017 | 4 | FEBB.2017 | OTT.2017 | Lavori realizzati dalla Ditta: Moretti Quintilio s.r.l.
|  | 10 | Strada consortile / Santa Chiara | Palucci Antonio | 28.11.2017 | 1 |  |  | Rimessa relazione di sopralluogo alla Deputazione amministrativa
34 | VALLE CASTELLANA | 1 | STRADA CONSORTILE LEOFARA CORVINO | COMUNE | 30.05.2016 | 1 |  |  | Autorizzazione lavori di attraversamento e messa in sicurezza
|  | 2 | Strada consortile /Cona di Leofara-Fonte Cortella | Toscani Felice | 2018-02-28 | 1 |  |  | Denuncia sinistro-Risposta lettera richiesta documentazione di riscontro.
OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI IRRIGUI DEL COMPRENSORIO CONSORTILE
|  | n.interventi | Tipo Condotta |  |  |  |  | Ditta esecutrice
|  | 1 | CONDOTTA B PRINCIPALE DN 900 |  |  |  |  | Lavori eseguiti con personale e mezzi del Consorzio
|  | 4 | CONDOTTA PRINCIPALE GI DN 450-500 |  |  |  |  | Lavori eseguiti con personale e mezzi del Consorzio
|  | 2 | CONDOTTA PRINCIPALE F DN 400-500 |  |  |  |  | Lavori eseguiti con personale e mezzi del Consorzio
|  | 2 | CONDOTTA PRINCIPALE L DN 1100 |  |  |  |  | Lavori eseguiti con personale e mezzi del Consorzio
|  | 1 | CONDOTTA PRINCIPALE L DN 900 |  |  |  |  | Lavori eseguiti con personale e mezzi del Consorzio
|  | 3 | CONDOTTA PRINCIPALE DII DN 450 |  |  |  |  | Lavori eseguiti con personale e mezzi del Consorzio
|  | 3 | CONDOTTA PRINCIPALE BII DN 600 |  |  |  |  | Lavori eseguiti con personale e mezzi del Consorzio
|  | 5 | CONDOTTA PRINCIPALE TI DN 500 |  |  |  |  | Lavori eseguiti con personale e mezzi del Consorzio
|  | 1 | CONDOTTA PRINCIPALE SI DN 600 |  |  |  |  | Lavori eseguiti con personale e mezzi del Consorzio
|  | 4 | CONDOTTA PRINCIPALE TIII DN 500 |  |  |  |  | Lavori eseguiti con personale e mezzi del Consorzio
TOTALE ROTTURE CONDOTTE PRINCIPALI N.26
Totale interventi effettuati di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti irrigui per l'anno 2018 sono stati circa 500 realizzati con mezzi e personale consortile.

## Foglio1
DFFF